## project
Wykres Ganta
[6 empty] | Period Highlight: |  |  |  |  | 1 |  |  |  | Plan |  |  | Actual |  |  |  | % Complete |  |  |  |  | Actual (beyond plan) | [7 empty] | % Complete (beyond plan)
| PLAN | PLAN | ACTUAL | ACTUAL | PERCENT
ACTIVITY | START | DURATION | START | DURATION | COMPLETE | PERIODS
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
Oranizacja projektu | 1 | 5 | 1 | 2 | 99%
Okreslenie tematu projektu | 1 | 5 | 1 | 6 | 100% | bar: PERIODS 1
Okreslenie wymagań projektu | 2 | 8 | 2 | 5 | 90%
Stworzenie specyfikacji | 4 | 7 | 4 | 6 | 89%
Przypisanie ról | 2 | 5 | 4 | 8 | 97%
Okreslenie czasu trwania projektu | 4 | 5 | 4 | 6 | 85%
Przydzielenia kosztow do zasobów | 5 | 4 | 5 | 3 | 50%
Oszacowanie ryzyka | 5 | 1 | 5 | 5 | 100%
Projektowanie | 5 | 3 | 5 | 6 | 75%
Wybór platform | 3 | 2 | 8 | 15 | 97%
Stworzenie struktury projektu | 6 | 2 | 5 | 8 | 99%
Projektowanie aplikacji | 9 | 10 | 4 | 12 | 100%
Projektowanie interfejsu | 3 | 4 | 4 | 4 | 90%
Implementacja aplikacji | 9 | 11 | 9 | 12 | 100%
Testowanie | 9 | 4 | 8 | 5 | 90%
Opracowanie wyników testowania | 10 | 5 | 10 | 3 | 80%
Opracowanie dokumentacji | 11 | 8 | 11 | 8 | 97%
Zamykanie projektu | 12 | 1 | 12 | 7 | 100%
Activity 19 | 12 | 1 | 12 | 5 | 0%
Activity 20 | 14 | 5 | 14 | 6 | 0%
Activity 21 | 14 | 8 | 14 | 2 | 44%
Activity 22 | 14 | 7 | 14 | 3 | 0%
Activity 23 | 15 | 4 | 15 | 8 | 12%
Activity 24 | 15 | 5 | 15 | 3 | 5%
Activity 25 | 15 | 8 | 15 | 5 | 0%
Activity 26 | 16 | 28 | 16 | 30 | 50%