|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zadania** | **Zasoby** | **Cena**  **za godz.:** | **Ilość**  **godzin**  **(planowana)** | **Ilość**  **godzin**  **(rzeczywista)** | **Koszty**  **(planowane)** | **Koszty**  **(rzeczywista)** |
| |  | | --- | | Szczegółowe określenie tematu | | Khrystyna Mylkus  Viktor Kozenko  Mykola Rudnytskyi  Andrzej Bogacz  Dmytro Khomenko | 10  10  10  10  10 | 6  6  6  6  6 | 7  7  7  7  7 | 300 | 350 |
| Analiza wymagań oraz przypisanie ról | Yevhen Reminetskyy  Ihor Shchupliak  Khrystyna Mylkus  Viktor Kozenko  Mykola Rudnytskyi | 10  10  10  10  10 | 2  2  2  2  2 | 2  2  2  2  2 | 100 | 100 |
| Napisania specyfikacji | Khrystyna Mylkus  Viktor Kozenko | 10  10 | 6  5 | 5  5 | 110 | 100 |
| Wyznaczenie terminów oraz  przypisanie zadań | Yevhen Reminetskyy  Khrystyna Mylkus  Viktor Kozenko  Andrzej Bogacz  Dmytro Khomenko | 10  10  10  10  10 | 4  4  4  4  4 | 3  3  3  3  3 | 200 | 150 |
| Określenia czasów trwania zadań | Khrystyna Mylkus  Dmytro Khomenko | 10  10 | 6  6 | 5  5 | 120 | 100 |
| Przydzielenie kosztów do zasobów | Khrystyna Mylkus  Yevhen Reminetskyy | 10  10 | 10  10 | 9  9 | 200 | 180 |
| Oszacowanie ryzyka | Andrzej Bogacz  Dmytro Khomenko | 10  10 | 5  5 | 3  3 | 100 | 60 |
| Wybór technologii oraz określenie struktury projektu | Ihor Shchupliak  Mykola Rudnytskyi  Khrystyna Mylkus | 10  10  10 | 5  5  5 | 6  6  6 | 150 | 180 |
| Instalacja oprogramowania | Yevhen Reminetskyy  Khrystyna Mylkus  Viktor Kozenko  Ihor Shchupliak  Dmytro Khomenko | 10  10  10  10  10 | 1  1  1  1  1 | 1  1  1  1  1 | 50 | 50 |
| Projektowanie dyzajnu | Andrzej Bogacz  Mykola Rudnytskyi | 12  12 | 10  10 | 6  6 | 240 | 144 |
| Implementacja klasyfikatora | Dmytro Khomenko  Viktor Kozenko  Yevhen Reminetskyy | 12  12  12 | 20  20  20 | 23  23  23 | 720 | 828 |
| Implementacja algorytmu | Dmytro Khomenko  Viktor Kozenko | 12  12 | 50  50 | 30  45 | 1200 | 900 |
| Implementacja interfejsu | Viktor Kozeko | 12 | 40 | 19 | 480 | 228 |
| Testowanie produktu oraz wdrozenia na linux | Dmytro Khomenko  Yevhen Reminetskyy | 10  10 | 25  25 | 26  26 | 500 | 520 |
| Pisanie dokumentacji | Khrystyna Mylkus  Dmytro Khomenko  Viktor Kozenko | 10  10  10 | 15  10  10 | 15  9  10 | 350 | 340 |
| Prezentacji produktu | Khrystyna Mylkus | 10 | 2 | 1 | 20 | 10 |

## Przydzielenia kosztów do zasobów